Доклад       директора      ФГУ   ЭВ     Челябинской    области

А.Л. Цейзера на XIV заседании Бассейнового совета

Уральского бассейнового округа.

Уважаемые коллеги!

В Юго-Западной части Челябинской области расположены Верхнеуральское и Магнитогорское водохранилища. Федеральное государственное бюджетное учреждение по эксплуатации водохранилищ Челябинской области регулирует сбросы на гидроузлах Магнитогорского и Верхнеуральского водохранилищ, образованных на р. Урал в Челябинской области. Данные гидротехнические сооружения (ГТС) работают в каскаде по ходу течения р. Урал от Верхнеуральского гидроузла к Магнитогорскому водохранилищу соответственно и относятся к 1 классу капитальности.

С целью поддержания гидротехнических сооружений в работоспособном состоянии и обеспечения нормального уровня безопасности ГТС, являющихся собственностью Российской Федерации и находящихся на праве оперативного управления ФГУ по эксплуатации водохранилищ Челябинской области, учреждением планируются и проводятся работы капитального характера. Все мероприятия по разработке проектно-сметных документаций и непосредственно выполнение работ по капитальным ремонтам являются необходимыми и отражены в рекомендациях деклараций безопасности ГТС, разрабатываемых в строгом соответствии с регламентом.

В 2015 году Учреждением начато два мероприятия по выполнению работ капитального характера:

- На Верхнеуральском гидроузле – это «Капитальный  ремонт земляной плотины Верхнеуральского гидроузла». Срок выполнения Работ: до 27 ноября 2015 года;

- На Магнитогорском гидроузле – это «Капитальный ремонт (замена) сегментных затворов Магнитогорского гидроузла». Мероприятие запланировано выполнить в три этапа с 2015 по 2017 г. В 2015 году уже выполнены все подготовительные работы и ведется работа по замене 1-ого затвора. В последующие два года будут выполнены работы по замене оставшихся четырех затворов (по два в каждом году).

В 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 г. запланировано выполнить:

- «Капитальный ремонт крепления верхового откоса земляной плотины Магнитогорского гидроузла Челябинской области» выполнить в полном объеме в 2016 году;

- начать в 2016 году работы по «Капитальному ремонту паводкового  водосброса  и  гидромеханического оборудования  Верхнеуральского  гидроузла  Челябинской области». Мероприятие запланировано на 2016 и 2017 год;

- так же в 2016 году планируется разработать ПСД по "Капитальному ремонту земляной плотины Магнитогорского гидроузла на р. Урал Челябинская область"» с прохождением негосударственной экспертизы проекта. А в 2018 году выполнить работы по «Капитальному ремонту земляной плотины Магнитогорского гидроузла, Челябинская область»;

- в 2017 году запланировано разработать ПСД на "Капитальный ремонт водосброса Магнитогорского гидроузла на р. Урал Челябинская область».

Общая заявка на финансирование для защиты бюджетных проектировок в 2016-2018 годах по Нижне-Волжскому БВУ:

| Наименование ГТС | Наименования мероприятий, направленных на обеспечение безопасного состояния ГТС | Стоимость мероприятия | В том числе объем финансирования по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| Магнитогорский гидроузел, Челябинская область | Капитальный ремонт (замена) сегментных затворов паводкового водосброса Магнитогорского гидроузла, Челябинская область | 74 942,6 | 29 973,38 | 29 975,56 |  |
| Магнитогорский гидроузел, Челябинская область | Капитальный ремонт крепления верхового откоса земляной плотины Магнитогорского гидроузла, Челябинская область. | 33 152,8 | 33 152,8 |  |  |
| Магнитогорский гидроузел, Челябинская область | Разработка ПСД «Капитальный ремонт земляной плотины Магнитогорского гидроузла, Челябинская область» | 1 066,57 | 1 066,57 |  |  |
| Магнитогорский гидроузел, Челябинская область | Капитальный ремонт земляной плотины Магнитогорского гидроузла, Челябинская область | 7 100,0 |  |  | 7 100,0 |
| Магнитогорский гидроузел, Челябинская область | Разработка ПСД «Капитальный ремонт водосброса Магнитогорского гидроузла Челябинской области» | 2 232,0 |  | 2 232,0 |  |
| Верхнеуральский гидроузел, Челябинская область | Капитальный ремонт паводкового водосброса и гидромеханического оборудования Верхнеуральского гидроузла, Челябинская область | 54921,53 | 12989,62 | 41931,91 |  |

Директор ФГУ ЭВ                                                                   А.Л. Цейзер

Челябинской области